## Gesamtstatus
| Stunden | Gesamtfortschritt
|  | Ist | Soll
Gesamtstatus NuTrade | 38.5 | 100% | 100%
Fortschritt
Projektmanagement | 7.5 | 100% | 100%
Projektstart | 0
Projektkoordination | 5.5
Projecontrolling | 2
Projektmarketing | 0
Projektabschluss | 0
Software | 31 | 100% | 100%
Struktur implementieren | 18
Datenbankanbindung implementieren | 7
Broker implementieren | 6
Controller implementieren | 0
Website | 0 | 100% | 100%
Informationsdesign durchführen | 0
Graphikdesign durchführen | 0
Datenbank einrichten | 0
Website implementieren | 0
Schnittstellen | 48.5 | 100% | 100%
Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren | 4
Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | 9
Website-Software-Schnittstelle implementieren | 35.5
Testing & Abschluss | 0 | 100% | 100%
User-Acceptance-Test durchführen | 0
Security-Testing durchführen | 0
Unit-Testing durchführen | 0
User-Testing durchführen | 0
Fehlerbehebung durchführen | 0
Abnahme durchführen | 0
Arbeitsstunden
| Peer Nagy |  | 104.5
| Gabriel Pawlowsky |  | 33
| Josef Sochovsky |  | 48.5

## Projektmanagement
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Pawlowsky | Projektkoordination | Arbeit am Projekthandbuch | 2012-11-14 | 2 | Erstversion des PHB | Projektstart |  | 0
Pawlowsky | Projektcontrolling | Arbeit an der Ersteinrichtung der Zeitaufzeichnungen | 2012-11-18 | 2 | Tabellen zur Zeitaufzeichnung | Projektkoordination |  | 5.5
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-11-21 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projektcontrolling |  | 2
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-12-05 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projektmarketing |  | 0
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-12-19 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projektabschluss |  | 0
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-01-16 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Gesamt |  | 7.5
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-01-30 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-02-20 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-03-07 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 7.5
[6 empty] | Sochovsky | 0

## Software
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Sochovsky | Struktur implementieren | Erweiterung der F#-Kenntnisse | 2012-11-14 | 4.5 | Erweitere Listenkenntnisse | Struktur implementieren |  | 18
Sochovsky | Struktur implementieren | Ermöglichen der übergabe zwischen C# und F# | 2012-11-28 | 4.5 | Funktionierende Übergabe | Datenbankanbindung implementieren |  | 7
Pawlowsky | Struktur implementieren | Aufbau der Grundstruktur der Software | 2012-12-26 | 3 | Grundstruktur fertiggestellt | Broker implementieren |  | 6
Pawlowsky | Broker implementieren | Daten-Schnittstellen-Prototyp implementiert | 2012-12-28 | 3 | Broker-Schnittstelle 50% | Controller implementieren |  | 0
Pawlowsky | Broker implementieren | Kauf-/Verkaufschnittstellen-Prototyp implementiert | 2013-01-02 | 3 | Kauf-/Verkaufschnittstelle 50% | Gesamt |  | 31
Sochovsky | Datenbankanbindung implementieren | Datenbankconnectorklasse implementieren | 2013-01-04 | 5 | Implementiert
Sochovsky | Datenbankanbindung implementieren | Datenbankconnectorklasse einpflegen | 2013-01-04 | 2 | in die vorhandene Logik eingepflegt
Sochovsky | Struktur implementieren | Worker-Thread Prototyp implementiert | 2013-02-13 | 6 | Worker-Thread Prototyp
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 9
[6 empty] | Sochovsky | 22

## Website
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-11-14 | 1 | 25% des Datendesigns | Informationsdesign durchführen |  | 0
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-11-21 | 2 | 40% des Datendesigns | Graphikdesign durchführen |  | 0
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-11-25 | 5 | 70% des Datendesigns | Datenbank einrichten |  | 0
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-11-28 | 4.5 | 90% des Datendesign mit ERD und ERM | Website implementieren |  | 0
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-12-05 | 2.5 |  | Gesamt |  | 0
Sochovsky | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-12-05 | 2.5
Nagy | Datenbank einrichten | DatabaseFrameworkMetadataSchema | 2012-12-12 | 1.5
Nagy | Informationsdesign durchführen | Verbesserungen | 2012-12-18 | 3 | Fertiges DB Design
Nagy | Datenbank einrichten | Create Script | 2012-12-18 | 1 | Erstellt
Sochovsky | Informationsdesign durchführen | ERD verbessert | 2012-12-19 | 1 | verbessert | Name | Gesamtdauer
Nagy | Website implementieren | ASP.NET Controlls | 2012-12-27 | 2 | Kenntnisse über ASP.NET | Nagy | 91.5
Nagy | Website implementieren | Web Forms, Master Pages, DB Schema | 2012-12-28 | 4 | Erkenntnisse | Pawlowsky | 0
Nagy | Website implementieren | Membership Login Controller | 2012-12-31 | 3 | Erkenntnisse | Sochovsky | 7.5
Nagy | Website implementieren | portfolio, masterpage, db | 2012-01-04 | 8 | Masterpage eingerichtet
Nagy | Website implementieren | Chart, Portfoliodaten JSDatatables | 2012-01-05 | 3 | Dynamische Tabelle 1. Chart
Nagy | Website implementieren | Portfolio, Kenndaten, DB-Read | 2013-01-09 | 4.5 | Grundlegende Kenndaten zum Portfolio ausgegeben
Nagy | Website implementieren | Performance, Charts | 2013-01-10 | 4 | Intraday price chart
Sochovsky | Datenbank einrichten | Testdateninsertapplikation schreiben | 2013-01-10 | 4 | fertiggestellt
Nagy | Website implementieren | TimeSeries für Charts, Codepflege | 2013-01-16 | 1.5 | Intraday(minute)/year(day) chart
Nagy | Website implementieren | Portfolio-Elemente hinzufügen; DB-Zugriffs-Bugs beheben | 2013-01-24 | 6 | Interaktives Hinzufügen
Nagy | Website implementieren | Löschen von Portfolio-Elementen; DB-Debugging | 2013-01-27 | 6.5 | Löschfunktion
Nagy | Website implementieren | Suchfunktion | 2013-01-28 | 3 | Suchfunktion Serverseitig
Nagy | Website implementieren | Seitenstruktur verändert & Suche | 2013-01-29 | 5 | Aktualisierte Seitenstruktur & Jquery-Suche
Nagy | Website implementieren | Userverwaltung mit ASP-Nauck Membership Provider | 2013-02-17 | 5 | Membership (Login, Logout)
Nagy | Website implementieren | Usersettings und Presets | 2013-02-21 | 5 | 50% fertiggestellt
Nagy | Website implementieren | Debugging und Fehlerbehebung bei AddPortfolioSecurity | 2013-02-22 | 3 | Fehler behoben
Nagy | Website implementieren | User-Interaktion mit Software (setSetting) | 2013-02-23 | 7.5 | Start/Stop, MaxInvestment, Auto/Manual

## Schnittstellen
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Sochovsky | Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren | Connector Klasse implementieren | 2013-01-04 | 4 | implementiert | Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren |  | 4
Nagy | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | Datenbankkommunikationsklassen | 2013-01-06 | 5 | DQL | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren |  | 9
Nagy | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | Datenbankkommunikationsklassen | 2013-01-07 | 4 | DML | Website-Software-Schnittstelle implementieren |  | 35.5
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Prototyp implementiert | 2013-02-13 | 6 | WCF-Prototyp | Gesamt |  | 48.5
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Settings implementiert | 2013-02-14 | 2 | Alle Settings implementiert
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Settings implementiert | 2013-02-14 | 2 | Alle Settings implementiert
Nagy | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Client implementieren, Testing | 2013-02-20 | 4 | Kommunikation
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Server implementieren, Testing | 2013-02-20 | 4 | Kommunikation
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Server implementieren, Testing | 2013-02-21 | 4.5 | Dictionary angefertigt | Name | Gesamtdauer
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Server bugfixing | 2013-02-21 | 4.5 | Fehler gefunden | Nagy | 13
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Server bugfixing | 2013-03-07 | 4.5 | ein weiterer Fehler gefunden (DataContract) | Pawlowsky | 16.5
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | neues WCF-Konzept | 2013-03-07 | 4 | Erste vollstänfg funktionierende WCF-Verbindung | Sochovsky | 19

## Testing & Abschluss
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
[6 empty] | User-Acceptance-Test durchführen |  | 0
[6 empty] | Security-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | Unit-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | User-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | Fehlerbehebung durchführen |  | 0
[6 empty] | Abnahme durchführen |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 0
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 0