## Gesamtstatus
| Stunden | Gesamtfortschritt
|  | Ist | Soll
Gesamtstatus NuTrade | 9 | 100% | 100%
Fortschritt
Projektmanagement | 4 | 100% | 100%
Projektstart | 0
Projektkoordination | 0
Projecontrolling | 4
Projektmarketing | 0
Projektabschluss | 0
Software | 5 | 100% | 100%
Struktur implementieren | 5
Datenbankanbindung implementieren | 0
Broker implementieren | 0
Controller implementieren | 0
Website | 0 | 100% | 100%
Informationsdesign durchführen | 0
Graphikdesign durchführen | 0
Datenbank einrichten | 0
Website implementieren | 0
Schnittstellen | 4 | 100% | 100%
Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren | 4
Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | 0
Website-Software-Schnittstelle implementieren | 0
Testing & Abschluss | 0 | 100% | 100%
User-Acceptance-Test durchführen | 0
Security-Testing durchführen | 0
Unit-Testing durchführen | 0
User-Testing durchführen | 0
Fehlerbehebung durchführen | 0
Abnahme durchführen | 0
Arbeitsstunden
| Peer Nagy |  | 1
| Gabriel Pawlowsky |  | 4
| Josef Sochovsky |  | 5

## Projektmanagement
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Pawlowsky | Projektcontrolling | Arbeit am Projekthandbuch | 2012-11-14 | 2 | Erstversion des PHB | Projektstart |  | 0
Pawlowsky | Projektcontrolling | Arbeit an der Ersteinrichtung der Zeitaufzeichnungen | 2012-11-18 | 2 | Tabellen zur Zeitaufzeichnung | Projektkoordination |  | 0
[6 empty] | Projektcontrolling |  | 4
[6 empty] | Projektmarketing |  | 0
[6 empty] | Projektabschluss |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 4
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 4
[6 empty] | Sochovsky | 0

## Software
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Sochovsky | Struktur implementieren | Erweiterung der F#-Kenntnisse | 2012-11-14 | 5 | Erweitere Listenkenntnisse | Struktur implementieren |  | 5
[6 empty] | Datenbankanbindung implementieren |  | 0
[6 empty] | Broker implementieren |  | 0
[6 empty] | Controller implementieren |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 5
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 5

## Website
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-11-14 | 1 | 25% des Datendesigns | Informationsdesign durchführen |  | 0
[6 empty] | Graphikdesign durchführen |  | 0
[6 empty] | Datenbank einrichten |  | 0
[6 empty] | Website implementieren |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 0
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 1
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 0

## Schnittstellen
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Pawlowsky | Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren |  |  | 4 |  | Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren |  | 4
[6 empty] | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren |  | 0
[6 empty] | Website-Software-Schnittstelle implementieren |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 4
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 4
[6 empty] | Sochovsky | 0

## Testing & Abschluss
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
[6 empty] | User-Acceptance-Test durchführen |  | 0
[6 empty] | Security-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | Unit-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | User-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | Fehlerbehebung durchführen |  | 0
[6 empty] | Abnahme durchführen |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 0
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 0