## Gesamtstatus
| Stunden | Gesamtfortschritt
|  | Ist | Soll
Gesamtstatus Aquila | 315 | 100% | 100%
Fortschritt
Projektmanagement | 38.5 | 100% | 100%
Projektstart | 9 | 100% | 100%
Projektkoordination | 23.5 | 100% | 100%
Projecontrolling | 2 | 100% | 100%
Projektmarketing | 0 | 100% | 100%
Projektabschluss | 4 | 100% | 100%
Software | 144.5 | 100% | 100%
Struktur implementieren | 38 | 100% | 100%
Datenbankanbindung implementieren | 14 | 100% | 100%
Broker implementieren | 52.5 | 100% | 100%
Controller implementieren | 40 | 100% | 100%
Website | 132 | 100% | 100%
Informationsdesign durchführen | 21.5 | 100% | 100%
Graphikdesign durchführen | 6 | 100% | 100%
Datenbank einrichten | 10 | 100% | 100%
Website implementieren | 94.5 | 100% | 100%
Schnittstellen | 112.5 | 100% | 100%
Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren | 11 | 100% | 100%
Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | 34 | 100% | 100%
Website-Software-Schnittstelle implementieren | 67.5 | 100% | 100%
Testing & Abschluss | 52.5 | 100% | 100%
User-Acceptance-Test durchführen | 6 | 100% | 100%
Security-Testing durchführen | 6 | 100% | 100%
Unit-Testing durchführen | 13 | 100% | 100%
User-Testing durchführen | 8 | 100% | 100%
Fehlerbehebung durchführen | 13.5 | 100% | 100%
Abnahme durchführen | 6 | 100% | 100%
Arbeitsstunden
| Peer Nagy |  | 164
| Gabriel Pawlowsky |  | 162
| Josef Sochovsky |  | 164

## Projektmanagement
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Pawlowsky | Projektkoordination | Projekthandbuch | 2012-11-14 | 2 | Erstversion des PHB | Projektstart |  | 9
Nagy | Projektstart | Kickoff | 2012-11-14 | 3 | Projektstart durchgeführt | Projektkoordination |  | 23.5
Pawlowsky | Projektstart | Kickoff | 2012-11-14 | 3 | Projektstart durchgeführt | Projektcontrolling |  | 2
Sochovsky | Projektstart | Kickoff | 2012-11-14 | 3 | Projektstart durchgeführt | Projektmarketing |  | 0
Pawlowsky | Projektcontrolling | Ersteinrichtung der Zeitaufzeichnungen | 2012-11-18 | 2 | Tabellen zur Zeitaufzeichnung | Projektabschluss |  | 4
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-11-21 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Gesamt |  | 38.5
Pawlowsky | Projektkoordination | Projekthandbuch | 2012-12-01 | 6 | Projekthandbuch
Pawlowsky | Projektkoordination | Projekthandbuch | 2012-12-01 | 6 | Projekthandbuch
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-12-05 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-12-19 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-01-16 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Name | Gesamtdauer
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-01-30 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Nagy | 3
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-02-20 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Pawlowsky | 32.5
Pawlowsky | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-03-07 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Sochovsky | 3
Pawlowsky | Projektkoordination | Projekthandbuch | 2013-05-01 | 6 | Projekthandbuch
Pawlowsky | Projektabschluss | Abnahme vorbereiten | 2013-05-02 | 4 | Dokumente zur Abnahme

## Software
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Sochovsky | Struktur implementieren | Erweiterung der F#-Kenntnisse | 2012-11-14 | 4.5 | Erweitere Listenkenntnisse | Struktur implementieren |  | 38
Sochovsky | Struktur implementieren | Ermöglichen der übergabe zwischen C# und F# | 2012-11-28 | 4.5 | Funktionierende Übergabe | Datenbankanbindung implementieren |  | 14
Pawlowsky | Struktur implementieren | Aufbau der Grundstruktur der Software | 2012-12-26 | 3 | Grundstruktur fertiggestellt | Broker implementieren |  | 52.5
Pawlowsky | Broker implementieren | Daten-Schnittstellen-Prototyp implementiert | 2012-12-28 | 3 | Broker-Schnittstelle 30% | Controller implementieren |  | 40
Pawlowsky | Broker implementieren | Kauf-/Verkaufschnittstellen-Prototyp implementiert | 2013-01-02 | 3 | Kauf-/Verkaufschnittstelle 30% | Gesamt |  | 144.5
Sochovsky | Datenbankanbindung implementieren | Datenbankconnectorklasse implementieren | 2013-01-04 | 5 | Implementiert
Sochovsky | Datenbankanbindung implementieren | Datenbankconnectorklasse einpflegen | 2013-01-04 | 2 | in die vorhandene Logik eingepflegt
Sochovsky | Struktur implementieren | Worker-Thread Prototyp implementiert | 2013-02-13 | 6 | Worker-Thread Prototyp
Pawlowsky | Struktur implementieren | Multi-Threading implementiert | 2013-03-22 | 10 | Multi-Threading
Sochovsky | Struktur implementieren | Multi-Threading implementiert | 2013-03-22 | 10 | Multi-Threading | Name | Gesamtdauer
Pawlowsky | Controller implementieren | WCF- und Historische-Datenanbindung implementiert | 2013-03-23 | 10 | WCF- und Historische-Datenanbindung | Nagy | 0
Sochovsky | Controller implementieren | WCF- und Historische-Datenanbindung implementiert | 2013-03-23 | 10 | WCF- und Historische-Datenanbindung | Pawlowsky | 60
Pawlowsky | Broker implementieren | Real-Time-Datenanbindung implementiert | 2013-03-24 | 10 | Real-Time-Datenanbindung | Sochovsky | 84.5
Sochovsky | Broker implementieren | Real-Time-Datenanbindung implementiert | 2013-03-24 | 10 | Real-Time-Datenanbindung
Pawlowsky | Broker implementieren | Orders absetzen und Bugfixes | 2013-03-25 | 5 | Absetzen von Orders ermöglicht
Sochovsky | Broker implementieren | Orders absetzen und Bugfixes | 2013-03-25 | 5 | Absetzen von Orders ermöglicht
Sochovsky | Controller implementieren | Bugfixes | 2013-04-02 | 6 | Bugs gefixed
Sochovsky | Controller implementieren | Aquila F# Algorithmus | 2013-04-26 | 6 | 70% F#-Algorithmus
Pawlowsky | Broker implementieren | Bugfixes | 2013-04-27 | 8 | Bugs gefixed
Pawlowsky | Controller implementieren | Bugfixes | 2013-04-28 | 8 | Bugs gefixed
Sochovsky | Datenbankanbindung implementieren | Programmatischer Indikator Inserter | 2013-04-28 | 7 | Indikatoren werden eingetragen
Sochovsky | Broker implementieren | IB Debugging; Algorithmus | 2013-05-01 | 8.5 | IB funktioniert wieder; Algorithmus integriert

## Website
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Nagy | Website implementieren | portfolio, masterpage, db | 2012-01-04 | 8 | Masterpage eingerichtet | Informationsdesign durchführen |  | 21.5
Nagy | Website implementieren | Chart, Portfoliodaten JSDatatables | 2012-01-05 | 3 | Dynamische Tabelle 1. Chart | Graphikdesign durchführen |  | 6
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-11-14 | 1 | 25% des Datendesigns | Datenbank einrichten |  | 10
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-11-21 | 2 | 40% des Datendesigns | Website implementieren |  | 94.5
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-11-25 | 5 | 70% des Datendesigns | Gesamt |  | 132
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-11-28 | 4.5 | 90% des Datendesign mit ERD und ERM
Nagy | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-12-05 | 2.5
Sochovsky | Informationsdesign durchführen | Datendesign für die Datenbank | 2012-12-05 | 2.5
Nagy | Datenbank einrichten | DatabaseFrameworkMetadataSchema | 2012-12-12 | 1.5
Nagy | Informationsdesign durchführen | Verbesserungen | 2012-12-18 | 3 | Fertiges DB Design | Name | Gesamtdauer
Nagy | Datenbank einrichten | Create Script | 2012-12-18 | 1 | Erstellt | Nagy | 111.5
Sochovsky | Informationsdesign durchführen | ERD verbessert | 2012-12-19 | 1 | verbessert | Pawlowsky | 7
Nagy | Website implementieren | ASP.NET Controlls | 2012-12-27 | 2 | Kenntnisse über ASP.NET | Sochovsky | 13.5
Nagy | Website implementieren | Web Forms, Master Pages, DB Schema | 2012-12-28 | 4 | Erkenntnisse
Nagy | Website implementieren | Membership Login Controller | 2012-12-31 | 3 | Erkenntnisse
Nagy | Website implementieren | Portfolio, Kenndaten, DB-Read | 2013-01-09 | 4.5 | Grundlegende Kenndaten zum Portfolio ausgegeben
Nagy | Website implementieren | Performance, Charts | 2013-01-10 | 4 | Intraday price chart
Sochovsky | Datenbank einrichten | Testdateninsertapplikation schreiben | 2013-01-10 | 4 | fertiggestellt
Nagy | Website implementieren | TimeSeries für Charts, Codepflege | 2013-01-16 | 1.5 | Intraday(minute)/year(day) chart
Nagy | Website implementieren | Portfolio-Elemente hinzufügen; DB-Zugriffs-Bugs beheben | 2013-01-24 | 6 | Interaktives Hinzufügen
Nagy | Website implementieren | Löschen von Portfolio-Elementen; DB-Debugging | 2013-01-27 | 6.5 | Löschfunktion
Nagy | Website implementieren | Suchfunktion | 2013-01-28 | 3 | Suchfunktion Serverseitig
Nagy | Website implementieren | Seitenstruktur verändert & Suche | 2013-01-29 | 5 | Aktualisierte Seitenstruktur & Jquery-Suche
Nagy | Website implementieren | Userverwaltung mit ASP-Nauck Membership Provider | 2013-02-17 | 5 | Membership (Login, Logout)
Nagy | Website implementieren | Usersettings und Presets | 2013-02-21 | 5 | 50% fertiggestellt
Nagy | Website implementieren | Debugging und Fehlerbehebung bei AddPortfolioSecurity | 2013-02-22 | 3 | Fehler behoben
Nagy | Website implementieren | User-Interaktion mit Software (setSetting) | 2013-02-23 | 7.5 | Start/Stop, MaxInvestment, Auto/Manual
Pawlowsky | Graphikdesign durchführen | Aussehen der Performanceseite definiert | 2013-03-20 | 2 | Performancedesign definiert
Sochovsky | Graphikdesign durchführen | Aussehen der Performanceseite definiert | 2013-03-20 | 2 | Performancedesign definiert
Nagy | Graphikdesign durchführen | Aussehen der Performanceseite definiert | 2013-03-20 | 2 | Performancedesign definiert
Pawlowsky | Website implementieren | Newsfeed definiert | 2013-03-20 | 0.5 | Newsfeed gefunden
Sochovsky | Website implementieren | Newsfeed definiert | 2013-03-20 | 0.5 | Newsfeed gefunden
Nagy | Website implementieren | Newsfeed definiert | 2013-03-20 | 0.5 | Newsfeed gefunden
Pawlowsky | Website implementieren | Weiterführende Newsfeed-Recherche | 2013-03-23 | 4.5 | Kenntnisse über Funktionsweise des Newsfeeds
Sochovsky | Datenbank einrichten | Indikator-Tabellen optimiert | 2013-04-20 | 3.5 | Für IB Indikator Insert vorbereitet
Nagy | Website implementieren | Yahoo Finance RSS Feed implementieren, globale Portfolio Settings | 2013-04-27 | 5 | Portfolio Settings, RSS Feed
Nagy | Website implementieren | Performance, Charts | 2013-04-28 | 6 | Performancepage
Nagy | Website implementieren | Performance Kennzahlen, Charts, Css | 2013-05-01 | 6.5 | Charts aktualisiert, Controls positioniert

## Schnittstellen
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Sochovsky | Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren | Connector Klasse implementieren | 2013-01-04 | 4 | implementiert | Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren |  | 11
Nagy | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | Datenbankkommunikationsklassen | 2013-01-06 | 5 | DQL | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren |  | 34
Nagy | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | Datenbankkommunikationsklassen | 2013-01-07 | 4 | DML | Website-Software-Schnittstelle implementieren |  | 67.5
Pawlowsky | Struktur implementieren | WCF finalisieren | 2013-02-11 | 5 | Kommunikation funktioniert | Gesamt |  | 112.5
Sochovsky | Struktur implementieren | WCF finalisieren | 2013-02-11 | 5 | Kommunikation funktioniert
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Prototyp implementiert | 2013-02-13 | 6 | WCF-Prototyp
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Settings implementiert | 2013-02-14 | 2 | Alle Settings implementiert
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Settings implementiert | 2013-02-14 | 2 | Alle Settings implementiert
Nagy | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Client implementieren, Testing | 2013-02-20 | 4 | Kommunikation | Name | Gesamtdauer
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Server implementieren, Testing | 2013-02-20 | 4 | Kommunikation | Nagy | 39
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Server implementieren, Testing | 2013-02-21 | 4.5 | Dictionary angefertigt | Pawlowsky | 45.5
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Server bugfixing | 2013-02-21 | 4.5 | Fehler gefunden | Sochovsky | 38
Nagy | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | Trigger/Presets | 2013-02-27 | 3 | Trigger, PresetsPage
Nagy | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | Trigger für Performance | 2013-03-01 | 8 | Trigger 40%
Nagy | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | Trigger für Performance (realised, unrealised), Investment | 2013-03-02 | 8 | Trigger 80%
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Server bugfixing | 2013-03-07 | 4.5 | ein weiterer Fehler gefunden (DataContract)
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | neues WCF-Konzept | 2013-03-07 | 4 | Erste vollstänfg funktionierende WCF-Verbindung
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | neues WCF-Konzept schön eingesetzt | 2013-03-10 | 3 | Fehler in der WCF-Implementierung behoben
Nagy | Website-Software-Schnittstelle implementieren | WCF-Kommunikation testen | 2013-03-12 | 1 | 80 % der Funktionen getestet
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | SMS-Gateway einrichten | 2013-03-23 | 7 | SMS-Gateway eingerichtet und für HTTP-GET konfiguriert
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | SMS-Gateway einrichten | 2013-03-23 | 7 | SMS-Gateway eingerichtet und für HTTP-GET konfiguriert
Pawlowsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | Programmatisches senden von SMS ermöglichen | 2013-03-24 | 7 | Programmatisches Senden von SMS
Sochovsky | Website-Software-Schnittstelle implementieren | Programmatisches senden von SMS ermöglichen | 2013-03-24 | 7 | Programmatisches Senden von SMS
Pawlowsky | Datenbank-Software-Schnittstelle implementieren | WCF Zusatzfunktionalitäten implementieren | 2013-04-25 | 7 | Zusatzfunktionalitäten implementiert
Nagy | Datenbank-Website-Schnittstelle implementieren | SMS-Benachrichtigungen implementieren | 2013-04-25 | 6 | SMS-Benachrichtigungen

## Testing & Abschluss
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Pawlowsky | User-Testing durchführen | Testing-Protokoll erstellen | 2013-03-14 | 4 | Testing-Protokoll | User-Acceptance-Test durchführen |  | 6
Sochovsky | User-Testing durchführen | Testing-Protokoll erstellen | 2013-03-14 | 4 | Testing-Protokoll, Systemtest | Security-Testing durchführen |  | 6
Sochovsky | Unit-Testing durchführen | Unit Tests durchgeführt | 2013-04-13 | 3 | Unit-Tests | Unit-Testing durchführen |  | 13
Pawlowsky | Unit-Testing durchführen | Erstellen von Unit-Tests | 2013-04-20 | 5 | Unit-Tests | User-Testing durchführen |  | 8
Sochovsky | Unit-Testing durchführen | Erstellen von Unit-Tests | 2013-04-20 | 5 | Unit-Tests | Fehlerbehebung durchführen |  | 13.5
Sochovsky | Security-Testing durchführen | Security Testing (SQL-Injections, Membership) | 2013-04-27 | 3 | Security getestet | Abnahme durchführen |  | 6
Nagy | Security-Testing durchführen | Security Testing (SQL-Injections, Membership) | 2013-04-27 | 3 | Security getestet | Gesamt |  | 52.5
Nagy | User-Acceptance-Test durchführen | User-Acceptance-Test durchführen | 2013-04-30 | 3 | User-Acceptance-Test durchgeführt
Sochovsky | User-Acceptance-Test durchführen | User-Acceptance-Test durchführen | 2013-04-30 | 3 | User-Acceptance-Test durchgeführt
Sochovsky | Fehlerbehebung durchführen | IB Connection Probleme beseitigt | 2013-04-30 | 5 | IB Probleme
Pawlowsky | Fehlerbehebung durchführen | Abschließende Fehlerbehebung in der WCF-Kommunikation | 2013-04-30 | 6 | Fehler behoben | Name | Gesamtdauer
Nagy | Fehlerbehebung durchführen | Postgresql Trigger Portfolio debugged | 2013-05-01 | 2.5 | Portfolio Trigger funktionieren | Nagy | 10.5
Nagy | Abnahme durchführen | Abnahme | 2013-05-02 | 2 | Aquila abgenommen | Pawlowsky | 17
Pawlowsky | Abnahme durchführen | Abnahme | 2013-05-02 | 2 | Aquila abgenommen | Sochovsky | 25
Sochovsky | Abnahme durchführen | Abnahme | 2013-05-02 | 2 | Aquila abgenommen